## 成员表
01 项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 综合医院信息管理系统
制作人 |  | 杨猛，黄静坡，何奕逊，黎梓贤
项目组长 |  | 杨猛 | 制作日期 | 2024-11-29
二、项目组成员
学号 | 姓名 | 职责 | 项目起止日期
2022072094 | 杨猛 | 分工及梳理开发流程，系统总体功能设计，各个子系统的功能结构设计，各个子系统对应的原型界面设计，汇报
2022072068 | 黄静坡 | 梳理开发流程及绘制开发流程图，文档润色及排版，汇报PPT制作，系统检查（原型界面功能介绍）
2022072065 | 何奕逊 | 各个子系统的业务流程（数据流图）设计，测试版运行（整合原型界面）
2022072073 | 黎梓贤 | 各个子系统的数据库设计，文档编写与整合（包括系统说明书、项目计划书）

## 进度报告1
02 项目进度报告表
一、项目基本情况
项目名称 | 综合医院信息管理系统
制作人 | 杨猛，黄静坡，何奕逊，黎梓贤
项目组长 | 杨猛 | 制作日期 | 2024-11-29
汇报周期 | 每周
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
日期 | 项目计划已完成部分
2024-11-29 | 系统总体功能结构图
2024-11-29 | 小型门诊工作站和住院系统的功能设计、结构图绘制
2024-11-29 | 小组分工及项目开发进度安排流程图绘制
2024-11-29 | 文档第一、二部分”编写目的“和”项目概述“填写
2024-11-29 | 项目计划书修改完善
三、项目文档交付情况（项目至今）
日期 | 交付的成果
2024-11-29 | 系统说明书：1编写目的，2项目概述，3系统总体功能结构图，4系统各个模块功能简述，5.1.1、5.2.1功能结构图
四、本周期内的主要活动（说明上一个汇报周期内问题的处理结果，本周工作进展）
五、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
构思原型界面的设计样式以及样例数据

## 进度报告2
02 项目进度报告表
一、项目基本情况
项目名称 | 综合医院信息管理系统
制作人 | 杨猛，黄静坡，何奕逊，黎梓贤
项目组长 | 杨猛 | 制作日期 | 2024-12-06
汇报周期 | 每周
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
日期 | 项目计划已完成部分
2024-12-06 | 小型门诊工作站业务流程图（数据流图）
2024-12-06 | 小型门诊工作站原型界面初步设计（首页、挂号管理、门诊医生工作站、缴费、药房配药、检查检验科）
2024-12-06 | 住院管理系统业务流程图（数据流图）
三、项目文档交付情况（项目至今）
日期 | 交付的成果
2024-11-29 | 系统说明书：1编写目的，2项目概述，3系统总体功能结构图，4系统各个模块功能简述，5.1.1、5.2.1功能结构图
2024-12-06 | 系统说明书：5.1.2小型门诊管理系统业务流程图
2024-12-06 | 系统说明书：5.2.2住院管理系统业务流程图
四、本周期内的主要活动（说明上一个汇报周期内问题的处理结果，本周工作进展）
原型界面的设计样式以及样例数据已经基本构思完成
五、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
小型门诊工作站业务流程图的说明
小型门诊工作站原型界面的继续完善
住院管理系统原型界面的继续完善

## 进度报告3
02 项目进度报告表
一、项目基本情况
项目名称 | 综合医院信息管理系统
制作人 | 杨猛，黄静坡，何奕逊，黎梓贤
项目组长 | 杨猛 | 制作日期 | 2024-12-13
汇报周期 | 每周
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
日期 | 项目计划已完成部分
2024-12-13 | 系统说明书：5.1.2、5.2.2业务流程图的数据流描述
2024-12-13 | 小型门诊工作站原型界面完善
2024-12-13 | 住院管理系统原型界面设计
2024-12-13 | 小型门诊工作站数据库表设计、绘制物理模型
三、项目文档交付情况（项目至今）
日期 | 交付的成果
2024-11-29 | 系统说明书：1编写目的，2项目概述，3系统总体功能结构图，4系统各个模块功能简述，5.1.1、5.2.1功能结构图
2024-12-06 | 系统说明书：5.1.2小型门诊管理系统业务流程图
2024-12-06 | 系统说明书：5.2.2住院管理系统业务流程图
2024-12-13 | 系统说明书：5.1.2、5.2.2业务流程图的数据流描述
四、本周期内的主要活动（说明上一个汇报周期内问题的处理结果，本周工作进展）
系统说明书小型门诊工作站和住院管理系统的业务流程图的描述已经完成
小型门诊工作站的界面设计已完善
住院管理系统的原型界面设计已完成
五、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
小型门诊工作站、住院管理系统的原型界面再次讨论修改
小型门诊工作站、住院管理系统的原型界面测试和运行及系统检查
小型门诊工作站、住院管理系统的数据库设计

## 进度报告4
02 项目进度报告表
一、项目基本情况
项目名称 | 综合医院信息管理系统
制作人 | 杨猛，黄静坡，何奕逊，黎梓贤
项目组长 | 杨猛 | 制作日期 | 2024-12-20
汇报周期 | 每周
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
日期 | 项目计划已完成部分
2024-12-20 | 小型门诊工作站、住院管理系统的原型界面综合小组成员意见再次完善
2024-12-20 | 小型门诊工作站、住院管理系统数据库
2024-12-20 | 小型门诊工作站、住院管理系统原型界面交互说明
三、项目文档交付情况（项目至今）
日期 | 交付的成果
2024-11-29 | 系统说明书：1编写目的，2项目概述，3系统总体功能结构图，4系统各个模块功能简述，5.1.1、5.2.1功能结构图
2024-12-06 | 系统说明书：5.1.2小型门诊管理系统业务流程图
2024-12-06 | 系统说明书：5.2.2住院管理系统业务流程图
2024-12-13 | 系统说明书：5.1.2、5.2.2业务流程图的数据流描述
2024-12-20 | 系统说明书：5.1.4、5.2.4数据库的相关内容，6总结部分
四、本周期内的主要活动（说明上一个汇报周期内问题的处理结果，本周工作进展）
小型门诊工作站、住院管理系统的原型界面综合小组成员意见修改完成
五、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
无